**รหัสโครงการ :** st**.11-4-4.2-21**

**รายละเอียดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ** 2562

**โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง)**

**1. ชื่อโครงการ**: โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์

**2. ภายใต้แผน**  ยุทธศาสตร์ที่ 11พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นแหล่งสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา**กลยุทธ์ที่ 4**

ด้านพัฒนานักเรียน

**มาตรการ** 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ การทำงาน

ในอนาคต รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคม

**3. ชื่อกิจกรรม**:ค่ายพัฒนาลูกเสือ – ยุวกาชาด

**4. หน่วยงาน**:ฝ่ายพัฒนานักเรียนและชุมชนสัมพันธ์

**5. งบประมาณ**: 60,000 บาท มกราคม – มีนาคม 2562

**6. วัตถุประสงค์ของกิจกรรม :**

6.1 เพื่อฝึกให้ลูกเสือ -ยุวกาชาดเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

6.2 เพื่อฝึกความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

6..3 เพื่อให้ลูกเสือ –ยุวกาชาดได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น

6.4 เพื่อให้ลูกเสือ –ยุวกาชาดรู้จักการวางแผนและแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ

* 1. เพื่อทดสอบวิชาการหลักสูตรวิชาลูกเสือ – ยุวกาชาด

1. **ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพภายในและข้อมูลที่ตอบตัวชี้วัดในการจัดกิจกรรม :**

ตัวชี้วัด สมศ. ม.1.2.1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฏหมาย

และวัฒนธรรมอันดีของสังคม

|  |  |
| --- | --- |
| เกณฑ์มาตรฐานของตัวชี้วัด | ข้อมูลตอบตัวชี้วัด |
| ร้อยละของจำนวนนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ 2 ขึ้นไป (BSC KPI 1.2.1) | 1.มีนักเรียนร้อยละ 90 มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ 2 ขึ้นไป |
| 2.สรุปผลการดำเนินกิจกรรม |

8. วิธี**ดำเนินกิจกรรม :**

|  |  |
| --- | --- |
| วัน/เดือน/ปี | กิจกรรม |
| 14 ม.ค. 2562 | ประชุมผู้กำกับลูกเสือ – ผู้นำยุวกาชาด |
| 21 ม.ค. 2562 | ประชุมร่วมกับวิทยากร |
| 28 ม.ค. 2562 | ประชุมครูทั้งระดับ |
| 1. - 9 ก.พ. 2562 | ดำเนินกิจกรรม (อยู่ค่ายพักแรม) |
| 27 ก.พ. 2562 | สรุปกิจกรรม |

**สถานที่** : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นระดับประถมศึกษา (มอดินแดง)

**9. รายละเอียดงบประมาณที่ขออนุมัติตามหมวดเงินและค่าใช้สอย**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| รายการค่าใช้สอย | จำนวนหน่วย | จำนวนเงิน  ต่อหน่วย | งบประมาณ  (บาท) |
| - ค่าอาหารบุลคากรและวิทยากร  (85 คน x 3 มื้อ x 85 บาท) | 85 | 255 | 21,675 |
| - ค่าอาหารว่าง ลูกเสือ – ยุวกาชาด บุคลากร และวิทยากร (405 คน x 2 มื้อ x 40 บาท) | 405 | 80 | 32,400 |
| - ค่าตอบแทนวิทยากร | 1 | 5,000 | 5,000 |
| - อุปกรณ์เข้าค่าย | 1 | 925 | 925 |
| รวมเป็นเงิน (หกหมื่นบาทถ้วน) 60,000 | | | |

**หมายเหตุ** ถัวเฉลี่ยเหมาจ่ายทุกรายการ

ลงชื่อ .

(นายชูเกียรติ ลอองแก้ว)

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ**  เห็นสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องจากอยู่ภายใต้โครงการได้รับอนุมัติแล้ว(ตามที่แนบมา)  ..........................................  ( นายธนะภัศล์ เฮ้าส์ทาคุณาพาณิช )  วันที่ \_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ | **2.รองผู้อำนวยการฝ่ายประถมศึกษา (มอดินแดง)**  ได้ตรวจสอบแล้วกิจกรรมนี้ได้รับการจัดงบประมาณตามแผนปฏิบัติการหน้า 22  ...........................................  (ผศ.ทับทิม สุริยสุภาพงศ์)  วันที่ \_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ | **3. เรียนผู้อำนวยการ**  เห็นสมควรอนุมัติตามเสนอ  .............................................  ( นางสายชล จิตภิลัย)  วันที่ \_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ |